BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

- Feature 1: Đặt suất ăn theo thực đơn - Fearure 2: Quản lý suất ăn đã đặt (hủy, xem lịch sử, xem tiến trình)

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

- Là nhân viên, tôi muốn đặt suất cơm trưa cho ngày hôm sau từ thực đơn, để tôi có bữa trưa mà không phải tự đi mua (Feature 1) - Là nhân viên, tôi muốn xem số tiền suất ăn phải trả trong tháng, để tôi biết trước khoản bị trừ và kiểm soát chi tiêu (Feature 2)

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

Thiết kế và tạo cơ sở dữ liệu cho nghiệp vụ đặt suất => Vì đây là công việc nội bộ của đội phát triển, người dùng không thấy giá trị trực tiếp, chỉ là điều kiện để các story khác làm được.

BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

- Vi phạm: Testable (kiểm chứng được) - Giải thích: Nhanh, dễ dùng, hài lòng là cảm tính, không có ngưỡng đo nên không kiểm thử được - Viết lại: Là nhân viên, tôi muốn trang đặt suất ăn tải xong trong 3 giây và đặt được suất trong tối đa 3 lần bấm, để tôi đặt cơm nhanh trước giờ chốt

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

- Vi phạm: Small (đủ nhỏ). - Giải thích: Story gộp 7 chức năng, không thể xong trong một Sprint, thực chất là Epic. - Viết lại (tách nhỏ): - Là nhân viên, tôi muốn đặt suất cơm cho ngày hôm sau, để có bữa trưa đã chọn sẵn. - Là nhân viên, tôi muốn hủy suất đã đặt trước giờ chốt, để không bị tính tiền bữa không ăn. - Là nhân viên, tôi muốn đổi món trước giờ chốt, để chọn lại món hợp khẩu vị. - Là nhân viên, tôi muốn xem lịch sử đặt suất, để đối chiếu các bữa đã ăn. - Là nhân viên, tôi muốn xem công nợ tháng, để biết số tiền phải trả. - Là nhân viên, tôi muốn đánh giá món ăn, để chất lượng món được cải thiện.

BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given : nhân viên đã đặt suất hôm nay và bây giờ là 7h19 When : bấm“Hủy suất”và xác nhận Then : suất chuyển sang “Đã hủy”, không tính vào công nợ và hiện thông báo hủy thành công |
| AC-02 | Given : nhân viên đã đặt suất hôm nay và bây giờ là 9h45 When : bấm“Hủy suất”và xác nhận Then : hệ thống từ chối,báo“Đã quá giờ hủy (9h30) và suất vẫn bị tính tiền |
| AC-03 | Given : suất ăn đã ở trạng thái “Đã hủy” When : nhân viên hủy lại lần nữa (bấm 2 lần/mở trang cũ) Then : hệ thống không xử lý thêm, công nợ không đổi và báo “Suất này đã được hủy trước đó” |

BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Velocity trung bình = (18 + 22 + 20) / 3 = 20 SP

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Should |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won’t |

Giải trình:

- SC-06 (Must): Không đăng nhập thì không biết ai đặt suất, các chức năng khác không chạy được - SC-07 (Won’t): Mang tính truyền thông, không phục vụ nghiệp vụ nội bộ và không có hạng mục nào phụ thuộc vào nó

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

SC-06 (8) + SC-01 (5) + SC-02 (3) + SC-04 (5) = 21 SP. Căn cứ: gần bằng velocity trung bình 20 SP (nằm trong khoảng 18–22), ưu tiên theo mức độ và phụ thuộc: đăng nhập => đặt => hủy => xem lịch sử. SC-03 (8 SP) không đưa vào vì thêm sẽ lên 29 SP, vượt năng lực, để Sprint sau

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

Cuối Sprint, nhân viên đăng nhập bằng tài khoản nội bộ, đặt và hủy được suất ăn cho ngày hôm sau, và xem được lịch sử đặt cùng số tiền phải trả trong tháng

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

- Đường thực tế luôn nằm trên đường lý tưởng, đến ngày 5 còn 15 SP so với 10 SP (chậm 5 SP) => nhóm đang chậm tiến độ, có nguy cơ không đạt Sprint Goal - Ngày 1 không giảm (20 => 20), có thể do story chưa rõ hoặc bị vướng - Hành động: Họp nhanh với Scrum Master và Product Owner để gỡ vướng mắc, đồng thời thống nhất chuyển SC-04 (mức Should) sang Sprint sau, tập trung hoàn thành SC-06, SC-01, SC-02