Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (22 + 26 + 24 + 24) / 4 = 24 SP |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | - Capacity bình thường: 6 devs × 10 ngày = 60 người/ngày. - Capacity Sprint 5: (6 devs × 9 ngày) - 4 ngày phép = 50 người/ngày. - Số SP cam kết: 24 SP × (50 / 60) = 20 SP |
| Các story chọn và tổng SP | Chọn C1 (5 SP), C2 (8 SP), C3 (5 SP). Tổng SP = 18 SP (nằm trong giới hạn capacity 20 SP). |
| Sprint Goal | Hoàn thành luồng mua hàng và thanh toán cơ bản cho phép khách hàng chọn rau, đặt hàng và thanh toán khi nhận hàng |
| Lý do lựa chọn | Phù hợp với capacity giảm còn 50 người/ngày; đảm bảo đúng độ ưu tiên Must-have và đúng thứ tự phụ thuộc nghiệp vụ |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng giao diện xác nhận thanh toán khi nhận hàng (COD) | UI/UX | 8 |
| Viết API xử lý lưu đơn hàng và trạng thái thanh toán COD | Development | 12 |
| Viết test case và kiểm thử luồng thanh toán COD | Testing | 8 |
| Tổng giờ công |  | 28 giờ |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | - Số liệu: Lý tưởng = 14,4 SP; Thực tế = 23 SP. - Chênh lệch: Thực tế lớn hơn lý tưởng 8,6 SP - Kết luận: Đội đang Behind Schedule (chậm tiến độ) |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | - Dấu hiệu: Từ ngày 0 đến ngày 2 không giảm SP nào (vẫn 24 SP) - Rủi ro: Công việc dồn ứ đầu Sprint, nguy cơ cháy tiến độ ở cuối Sprint. |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | - Nguyên nhân: Phát sinh thêm task mới hoặc phải sửa lỗi/làm lại (rework) khiến SP chưa xong tăng lên - Rủi ro: Gây quá tải, ảnh hưởng chất lượng và nguy cơ vỡ cam kết Sprint |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | - Chọn Biểu đồ A - Hành động đề xuất: Trong Daily Scrum, các thành viên sớm chia nhỏ story và chủ động hỗ trợ giải quyết điểm nghẽn, tránh giữ công việc dở dang quá lâu |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Kiểm tra các tính năng được demo so với Acceptance Criteria và xác nhận đồng ý nghiệm thu |
| Scrum Master | Điều phối buổi họp, quản lý thời gian và hỗ trợ không khí trao đổi tích cực |
| Developers | Trực tiếp trình diễn (demo) các chức năng đã hoàn thành trong Sprint cho mọi người xem |
| Stakeholders | Trực tiếp xem demo, trải nghiệm thử và đưa ra phản hồi, góp ý cải tiến |
| b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto? | - Cách xử lý: PO ghi nhận yêu cầu vào Product Backlog để đánh giá và ưu tiên sau, không thêm ngay vào Sprint đang chạy - Giá trị Agile Manifesto: "Phản hồi với sự thay đổi hơn là tuân theo một kế hoạch" (Responding to change over following a plan) |

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls ☑ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Bắt đầu viết test case và thực hiện test sớm song song với quá trình code |
| Stop | Dừng việc dồn toàn bộ hoạt động kiểm thử vào 2 ngày cuối Sprint |
| Continue | Tiếp tục tinh thần chủ động phối hợp xử lý lỗi nhanh để đảm bảo buổi demo |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Thực hiện test theo từng task hoàn thành ngay trong Sprint | Developers & Tester | Không còn tình trạng phát sinh dồn 6 lỗi vào 2 ngày cuối Sprint |