Phần 1 – Phân tích

Đường lý tưởng giảm 40/10 = 4 Story Points mỗi ngày.

| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng số liệu | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Sai | Trục Y thể hiện khối lượng còn lại, không phải giờ làm việc. | Trục Y là Story Points còn lại; trục X là ngày làm việc. |
| N2 | Đúng | Ngày 0: 40 SP; ngày 5: 20 SP; ngày 10: 0 SP. | Đường lý tưởng giảm đều 4 SP mỗi ngày. |
| N3 | Sai | Ngày 2–5 đều còn 36 SP, trong khi lý tưởng giảm từ 32 xuống 20 SP. | Đội không giảm khối lượng công việc trong 4 ngày, cần tìm nguyên nhân bị chặn hoặc vướng mắc. |
| N4 | Sai | Ngày 1: thực tế 38 SP, lý tưởng 36 SP; ngày 10: thực tế 20 SP, lý tưởng 0 SP. | Đường thực tế nằm trên đường lý tưởng trong các ngày này, cho thấy Sprint đang chậm tiến độ. |

Phần 2 – Vá lỗi

Hiện tượng chậm tiến độ: Scrum Master phối hợp với Developers kiểm tra nguyên nhân và điều chỉnh cách làm ngay trong Daily Scrum hằng ngày.

Hiện tượng công việc bị đình trệ: Developers xác định trở ngại khiến khối lượng còn lại giữ nguyên 36 SP từ ngày 2 đến ngày 5; Scrum Master hỗ trợ loại bỏ trở ngại ngay khi phát hiện.

Hiện tượng nguy cơ không hoàn thành Sprint Goal: Developers rà soát phạm vi và kế hoạch thực hiện, phối hợp Product Owner trao đổi về phạm vi khi cần; thực hiện ngay khi Burndown Chart cho thấy tiến độ lệch kế hoạch.