PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ĐỀ THI THỬ – KẾT THÚC MÔN AG202

[Thứ Sáu, 23/10/2026]

****************

| Họ và tên | Nguyễn Hữu Đại | Mã sinh viên | B24DTCN320 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT3 | Mã đề | Thi thử |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên final_thithu.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý lịch bác sĩ | Lịch làm việc | US-01 | Là lễ tân, tôi muốn xem lịch làm việc của bác sĩ, để sắp xếp lịch khám phù hợp |
| Đặt lịch khám | Chọn khung giờ | US-02 | Là bệnh nhân, tôi muốn đặt lịch khám theo khung giờ còn trống, để chủ động thời gian đi khám |
| Tra cứu xét nghiệm | Xem kết quả | US-03 | Là bệnh nhân, tôi muốn xem kết quả xét nghiệm của mình, để biết tình trạng sức khỏe |

3.2. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-X) |
| --- | --- |
| Independent | Gộp quản lý lịch, nhắc lịch và thanh toán nên gồm nhiều chức năng, khó tách và triển khai riêng |
| Small | Phạm vi quá rộng, khó hoàn thành và kiểm thử trong một Sprint |

b) Viết lại US-X

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-X1 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhận tin nhắc lịch khám trước ngày hẹn, để không quên lịch khám |
| US-X2 | Là bệnh nhân, tôi muốn thanh toán viện phí trực tuyến, để thanh toán thuận tiện hơn |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Xem lịch bác sĩ giúp lễ tân sắp xếp lịch khám |
| US-02 | Must | Chỉ đặt được khung giờ còn trống, tránh trùng lịch khám |
| US-03 | Should | Bệnh nhân có thể tra cứu kết quả để biết tình trạng sức khỏe; cần bảo vệ dữ liệu |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Bệnh nhân đã đăng nhập và có kết quả xét nghiệm đã được bác sĩ duyệt | Bệnh nhân mở mục Kết quả xét nghiệm và chọn kết quả của mình | Hệ thống hiển thị các chỉ số và kết quả đã được duyệt |
| (2) Kịch bản lỗi: kết quả chưa được duyệt | Bệnh nhân đã đăng nhập nhưng kết quả xét nghiệm chưa được bác sĩ duyệt | Bệnh nhân mở kết quả xét nghiệm đó | Hệ thống chỉ hiển thị “Đang chờ duyệt” không hiển thị các chỉ số |

3.5. Acceptance Criteria và Definition of Done

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khác nhau về mục đích và phạm vi áp dụng | AC là điều kiện cụ thể để xác nhận một Story đáp ứng yêu cầu người dùng áp dụng cho từng Story DoD là tiêu chuẩn chất lượng chung để xác định phần việc hoàn thành áp dụng cho các Story trong nhóm |
| Ví dụ AC (nhắc lịch khám) | Given bệnh nhân có lịch khám vào ngày mai và đã bật nhắc lịch When đến thời điểm gửi nhắc Then hệ thống gửi tin nhắn nhắc lịch cho bệnh nhân |
| Ví dụ DoD (nhắc lịch khám) | Mã nguồn đã được review kiểm thử chức năng nhắc lịch đạt không còn lỗi nghiêm trọng và đã tích hợp lên môi trường kiểm thử |

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 | Chức năng xem lịch khá đơn giản, chủ yếu lấy và hiển thị dữ liệu |
| US-02 | 8 | Đặt lịch cần kiểm tra khung giờ trống và xử lý trường hợp đã có người đặt |
| US-03 | 5 | Tra cứu kết quả cần kiểm tra quyền bệnh nhân và trạng thái duyệt |

Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

Story Point thể hiện độ phức tạp khối lượng và rủi ro tương đối không phải số giờ cố định. Cách này giúp nhóm ước lượng thống nhất hơn và không phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ từng người

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (24 + 26 + 25) / 3 = 25 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity: 4 Developers × 10 ngày = 40 người-ngày. So với 5 người ban đầu, capacity còn 4/5. SP dự kiến: 25 × 4/5 = 20 SP. |
| Các story chọn và tổng SP | Chọn D1 (3 SP), D2 (8 SP), D3 (5 SP), D5 (3 SP). Tổng: 19 SP |
| Sprint Goal | Giúp bệnh nhân đăng nhập, đặt lịch khám, xem kết quả đã duyệt và nhận nhắc lịch |
| Lý do lựa chọn | Các Story được chọn ưu tiên Must trước, tổng 19 SP không vượt mức dự kiến 20 SP. D1 hỗ trợ truy cập ứng dụng trước khi đặt lịch và xem kết quả. |

3.8. Phân rã công việc – story D3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế màn hình xem kết quả xét nghiệm và trạng thái duyệt | UI/UX | 3 |
| Xây dựng API truy vấn kết quả, kiểm tra đúng bệnh nhân và trạng thái duyệt | Development | 5 |
| Kiểm thử kết quả đã duyệt và chưa duyệt, kiểm tra quyền truy cập | Testing | 3 |
| Tổng giờ công |  | 11 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| So sánh tại ngày 6, chênh lệch, kết luận tiến độ | Ngày 6: thực tế còn 24 SP, lý tưởng còn 10,4 SP. Chênh lệch: 24 − 10,4 = 13,6 SP. Đội đang Behind Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Từ ngày 0 đến ngày 2, SP còn lại vẫn là 26, không giảm. Rủi ro là công việc bị dồn về cuối Sprint, có thể không hoàn thành đúng hạn. |
| Hành động (Daily Scrum) hoặc điều chỉnh Sprint Planning | Trong Daily Scrum, nhóm xác định vướng mắc của các việc chưa xong, phối hợp hỗ trợ và ưu tiên hoàn thành Story đang làm trước khi nhận thêm việc |

3.10. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Đánh giá Increment có đáp ứng mục tiêu và yêu cầu nghiệp vụ hay không |
| Scrum Master | Điều phối buổi Review, bảo đảm mọi người trao đổi và ghi nhận phản hồi. |
| Developers | Demo chức năng quản lý lịch làm việc của bác sĩ trên web lễ tân |
| Stakeholders | Dùng thử chức năng và góp ý về việc quản lý lịch làm việc |

Product Owner xử lý đề nghị của Stakeholder như thế nào? Cách xử lý thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

PO ghi nhận đề nghị đổi ca vào Product Backlog, làm rõ giá trị và tự quyết định mức ưu tiên dựa trên nhu cầu, không tự động đưa vào Sprint hiện tại. Điều này thể hiện “Phản hồi với sự thay đổi hơn là bám theo kế hoạch”, vì backlog có thể được điều chỉnh khi có thông tin mới

3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Stop | Dừng chỉ kiểm thử bằng dữ liệu mẫu đơn giản, vì đã bỏ sót tình huống đổi ca gây trùng lịch |
| Continue | Tiếp tục demo chức năng cuối Sprint để phát hiện vấn đề trước khi phát hành. |
| Start | Bắt đầu bổ sung dữ liệu và trường hợp kiểm thử đổi ca, hai bác sĩ chọn cùng khung giờ |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Bổ sung và chạy bộ kiểm thử cho các trường hợp đổi ca, trùng ca trước khi demo | Developers | Có ít nhất 3 ca kiểm thử đổi ca; tất cả chạy đạt và không còn lịch trùng trong các ca kiểm thử |