## Phần 1 – Rà soát báo cáo

| Mã | Nhận định trong báo cáo | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Velocity Sprint 4 = 21 SP: 15 SP của các PBI Done cộng 6 SP cho PBI ví RikkeiPay đã làm khoảng 75%. | Sai | PBI Done gồm 5 + 5 + 3 + 2 = 15 SP. PBI ví RikkeiPay 8 SP chưa qua Integration Test nên chưa Done, tính 0 SP. |
| BC2 | Ngày 1 sang ngày 2 đường nằm ngang, nên tại Daily Scrum đội hỏi nhau có Task nào quá lớn hoặc đang làm dở quá nhiều việc cùng lúc. | Đúng | Ngày 1 và ngày 2 đều còn 21 SP. Đường đi ngang là tín hiệu cần tìm nguyên nhân tại Daily Scrum. |
| BC3 | Ngày 3 đường tăng từ 21 lên 24, chứng tỏ Developers làm việc chậm. | Sai | Ngày 3 Đức thêm PBI mã khuyến mãi 3 SP: 21 + 3 = 24 SP. Đường tăng do thêm việc, không chứng tỏ Developers làm chậm. |
| BC4 | Ngày 10, đội sửa số còn lại từ 11 về 0 để Actual Line chạm điểm cuối của Ideal Line. | Sai | Ngày 9 còn 11 SP, ngày 10 ghi 0 SP nhưng số liệu phải phản ánh công việc thực tế. Không được sửa số để khớp Ideal Line. |
| BC5 | PBI ví RikkeiPay chỉ còn thiếu Integration Test, nên tự chuyển sang Sprint 5 với 2 SP còn lại. | Sai | PBI ví RikkeiPay 8 SP chưa qua Integration Test nên chưa đạt DoD, chưa Done và không có 2 SP còn lại. PBI quay lại Product Backlog để Đức xếp thứ tự. |

## Phần 2 – Tính lại Velocity

Công thức:

Velocity = Tổng SP của các PBI đạt DoD trong Sprint.

Phép tính:

Velocity = 5 + 5 + 3 + 2 = 15 SP

Các PBI được cộng:

- Hủy chuyến trước khi tài xế nhận: 5 SP.

- Đánh giá tài xế sau chuyến đi: 5 SP.

- Lưu địa chỉ yêu thích: 3 SP.

- Đổi ảnh đại diện: 2 SP.

Kết luận: Velocity Sprint 4 là 15 SP. PBI thanh toán bằng ví RikkeiPay chưa Done nên tính 0 SP; PBI hiển thị mã khuyến mãi chưa làm nên cũng tính 0 SP.